## Tháng 2
CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VÔI VIỆT
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2025
BỘ PHẬN: ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG HÓA
1.Các công việc thực hiện trong tháng 2 năm 2025
- Công việc bảo dưỡng, sửa chữa
Ngày | Mô tả công việc | Thời gian dừng lò dừng lò (h) | Ghi chú
1 | -Sự cố toa lò 1 kẹt: Khoa, Hồng | 1.5 | Lò 1
| -Sự cố van lật chế biến 123: Khoa, Hồng | 3 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| -Sự cố băng tải vôi 19m sau gầm lò 123 bị đứt: Khoa, Hồng | 13.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
2 | -Sự cố băng hố âm S1 bị kẹt: Khoa, Hồng, Bình C | 1 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| -Sự cố đút băng 19m sau gầm lò 123: Khoa, Hồng, Bình C | 10 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| -Sự cố kẹt ghi lò 5: Sảng | 1 | Lò 5
3 | Hỗ trợ vận hành lau cam: Bình, Tuấn
- Mồi nước bơm hố âm: Bình, Tuấn
- Vệ sinh can nhiệt soi vôi: Bình
- Vệ sinh tủ điện các lò: all
| - Sự cố băng cân đá X10 : Sảng (hỏng biến tần) | 0
| - Sự cố gầu tải clanhke, phân ly nghiền xi: (mất tín hiệu điều khiển) | 0
| -Sự cố kẹt ghi lò 9: Sảng | 1.5 | Lò 9
4 | - Vệ sinh tủ điện, máy nén khí, hệ thống cân các lò: all
- Sửa điện dưới Thiên Tôn: Toản
- Bắn ghệt các băng gầm lò 123: Bình, Sảng, Tuấn, Tài
| - Sự cố băng cân than đá lò 8 9 10: Sảng | 0.5 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
- Kiểm tra bơm cấp nước sàng S1 : Bình, Tuấn, Tài
| - Sự cố bản lề băng lên sàng 8910: Khoa, Hồng, Bình C | 3 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
| - Sự cố băng hố âm 8910 lệch: Khoa, Hồng, Bình C | 4.5 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
5 | - Sự cố gầu kíp lò 89 10: Sảng (lệch trục lắp loadcell căng cáp) | 8.5 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
- Tiếp tục Bắn ghệt băng tải gầm lò: Bình, Toản, Tài, Tuấn
- bơm mỡ quạt các lò: Sảng, Tuấn
- Thay bơm hút bùn hố âm: Bình, Toản, Tài, Tuấn
| - Sự cố thủng sàng xỉ 123: Hồng, Thế Anh | 1.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố kiểm tra ghi lò 1: Bình C | 2.5 | Lò 1
6 | - Đi Tam Điệp Kiểm tra thiết bị: Sảng |  | Phòng điện và cơ hợp nhất
- Thay động cơ băng mặt silo 123: Bình đ, Toản, Tuấn
- Đi Vệ sinh quạt phân ly vôi sữa: Tài, Bình ck
| - Sự cố làm cánh cửa thăm ghi lò 1: Khoa, Hồng | 2 | Lò 1
- Chuẩn bị làm ghệt băng gầm lò 89 10: Khoa, Hồng
- Sử lý tăng xích và bắt lại gối bi chủ động băng hố âm 8910: Khoa, Hồng
- Xử lý tụt xích và căn chỉnh lại nhông băng tải chéo vào sàng : Quang, Thế anh
- Chuẩn bị tôn sửa chữa van lật và phễu trung gian 8910: Quang, Thế anh
| - Sự cố quạt lò 9 : Sảng, Toản, Bình | 5 | Lò 9
| - Sự cố van ra vôi , kiểm tra ghi lò 2: Bình C, Hồng | 7 | Lò 2
| - Sự cố xích động cơ băng thêm sàng 8910: Quang, Thế Anh | 1 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
7 | - Bảo dưỡng bàn ghi thủy lực lò 89 10: Sảng, Toản
| - Sự cố quạt lò 9: Sảng, Toản (cháy động cơ) | 17 | Lò 9
- căn chỉnh động cơ quạt hút bụi vôi sữa: Bình, Thế anh
- Vệ sinh tủ điện máy nén khí: Bình, Thế anh
| - Sự cố van vôi lò 2: Bình (đứt dây) | 0
- Kiểm tra điện khu vực test mẫu KCS: Bình, Thế anh
- Bắn ghệt băng gầm lò 8 -10: Khoa, Hồng, Tài, Quang
- Làm cửa thăm ghi lò 2: Tài, Quang
- Tra dầu toa xích: Bình C, Tuấn
| - Sự cố gầu kíp 123 báo lỗi : Toản | 1 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
8 | - Căn chỉnh động cơ băng mặt silo 123, silo 1000T: Bình, Thế Anh
- Kiểm tra gầu đá S1, S2 : Bình, Thế anh
- Vệ sinh, tra dầu toa xích, bơm mỡ sàng rung đá S1, S2 : Tuấn, Bình
- Bắn ghệt lò 89 10: Hồng Khoa
- Kiểm tra cảm biến gầu kíp, động cơ giảm tốc gầu kíp các lò 4: Sảng,
| - Sự cố gầu kíp lò 123: Bình (chập chờn cảm biến) | 0
| - Sự gầu vôi lò 89: Hồng, Khoa (bong miếng dán) | 1 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
| - Sự cố rung vào gầu múc vôi 47: Tuấn (đứt dây) | 1.5 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Sự cố gầu múc vôi 123: Sảng, Khoa, Hồng (lệch gầu vôi) | 11 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố can nhiệt soi vôi lò 67: Bình (hỏng can nhiệt) | 0
| - Sự cố kẹt băng đỉnh silo 123: Bình C, Tuấn (kẹt con lăn) | 0
| - Sự cố thay quạt lò 9: Bình, Sảng, Tuấn | 10.5 | Lò 9
9 | - Hoàn thiện bắn ghệt băng gầm lò 8, 9, 10 : Hồng, Tài
- Chỉnh băng cân than lò 8, 9, 10: Hồng, Tài
| - Sự cố Kiểm tra khe ghi lò 2: Khoa, Bình C | 1 | Lò 2
- Kiểm tra gầu vôi các lò, bơm mỡ sàng đá, vôi: Bình C, Thế Anh
- Kiểm tra tình trạng lò 47: Sảng, Khải
- Kiểm tra đường lưới điện nhà máy: Sảng, Khải
| - Sự cố can nhiệt ra vôi lò 67: Sảng (đứt dây) | 0
- Chỉnh lại miệng ra vôi 10: Hồng, Tài
- Kiểm tra quay toa lò 4: Sảng, Khải
| - Sự cố băng tải đá qua đường 123: Hồng | 0.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố băng cân than 8910: Hồng | 3 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
10 | - Lắp ghệt băng than từ kho than sang các vị trí: Hồng, Khoa, Quang, Tài
- Kiểm tra bổ xung dầu hộp giảm tốc. bôi dầu nhông xích: Bình, Thế anh
- Lắp, Kiểm tra bơm nước cấp rửa đá S1, bơm nước ngoài cổng: Sảng, Toản
- Lắp điện tời lò 4, hỗ trợ đội cơ khí Phú Cường gia công ghi lò 4: Sảng, Toản
- Hỗ trợ vận hành lò sắt: Hồng, Bình C
- Kiểm tra đèn chiếu sáng lò 1: Bình đ
11 | - Đi X18, Kiểm tra hệ cân tro bay: Sảng
- Kiểm tra lưới sàng vôi S4 : Khoa, Thế anh
- Làm ghệt băng mặt silo 1000T: Bình đ, Toản, Tài
- Sửa chữa con lăn: Tuấn, Khải
| - Sự cố băng cấp liệu vào thùng chứa: Bình đ, Toản, Tài (vỡ bi hộp giảm tốc) | 0
| - Sự cố sàng quay S4 : Sảng, Toản, (do đọng liệu, tốc quay của lớn) | 0
| - Sự cố kẹt bàn ghi lò 8: Sảng, Toản (liệu đọng trên ống gió làm kẹt ghi | 0
| - Sự cố kẹt băng 1 mặt lò 4567: Thế Anh, Sảng | 1.5 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Sự cố hàn khe ghi lò 9: Khoa, Thế Anh | 9 | Lò 9
| - Sự cố kẹt băng vào gầu múc vôi 123: Khoa, Thế Anh | 0.25 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
12 | - Bắn ghệt băng tải khu vực silo 1000T: Bình, Tài
- Vệ sinh toa, Vệ sinh động cơ, thiết bị mặt lò các lò: Bình, Toản, Sảng, Tài
- Bắn ghệt than khu vực lò 47: Khoa, Thế Anh, Bình C
- Sửa chữa băng tải ra vôi qua đường lò 123: Khoa, Thế Anh, Bình C
- Cắt tôn thép chuẩn bị làm máng đá: Khoa, Thế Anh, Bình C
- Thay con lăn khu vực lò 123: Quang, Tuấn, Khải
- Vá băng 2 mặt lò 47: Bình, Tài, Khải,
- Kiểm tra phanh gầu vôi 123: Sảng, Toản
13 | - Vá băng tải mặt lò 47: Bình, Tài, Khải
| - Sự cố hàn vá ghi lò 8: Khoa, Thế Anh | 1 | Lò 8
- Vệ sinh tủ điện máy nén khí: Sảng, Tuấn, Toản
- Thay con lăn, kiểm tra các điểm kẹt, rơi vãi: Tăng, Bình C
- Kiểm tra, căn gầu ra vôi các lò: Khoa, Thế anh
- Kiểm tra, bơm mỡ cụm máy nghiền, Vôi sữa: Bình, Tài,
- Chuẩn bị Làm đường nước dập bụi: Sảng, Tuấn, Toản
| - Sự cố băng hố âm S2 : Bình, Thế anh (hỏng ghệt, kẹt băng tải) | 0
| - Sự cố động cơ rung băng cân than lò 123: Toản, Tuấn (đứt ốc) | 2 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố đường khí nén lò 8 9 10: Toản, Bình (nứt ống) | 0
| - Sự cố động cơ phân ly vôi sữa: Sảng (vận hành) | 0
- Kiểm tra các vị trí cần Làm hành lang an toàn
| - Sự cố băng 2 mặt lò 4567: Bình, Tài | 3 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
14 | - Chuẩn bị Tôn, Vá toa các lò: Khoa, tăng
- Hỗ trợ đội xây dựng làm ghi lò 4: Thế Anh, Khải
- Chuẩn bị đồ làm phần hút bụi lò 123: Bình, Toản
- Vệ sinh cân, Kiểm tra hệ thống cân các lò: Bình, Toản
- Kiểm tra ghệt, gầu vôi: Hồng, Bình C
- Cân toa các lò 6, 7 , 10: Hồng, Bình C, Sảng, Tài
- Kiểm tra điện dưới Thiên Tôn: Bình, Toản
| - Sự cố đèn lò 6 cháy bóng, van lật silo lò 89 10: Sảng | 0
15 | - Vá toa, máng đổ các lò: Khoa, tăng, Tài, Thế anh
- Làm kín cửa thăm ghi, cửa thăm gầu vôi các lò: Khải, Hồng
- Vệ sinh tra dầu toa xích các lò: Tuấn, Bình C
- Tra dầu cáp gầu kíp các lò: Tuấn, Bình C
- Thi công đường nước dập bụi lò 123: Bình, Toản, Sảng
- Vá băng ra vôi gầm lò 123: Bình, Toản, Sảng
| - Sự cố kẹt ghi lò 1: Bình, Toản | 0
| - Sự cố quạt thổi vôi sữa: Sảng, Tài | 0
| - Sự cố vá băng gầm lò 123: Bình, Sảng, Toàn | 1.5
| - Sự cố làm kín cửa thăm ghi Lò 2: Khải, Hồng | 2
| - Sự cố băng cân than 123: Tuấn | 0.5
16 | - Sự cố vá toa, máng đổ các lò 3: Khoa, Tăng, Thế Anh | 9 | Lò 3
- Làm ghệt băng gầm lò 89 10, Khải, Hồng (hàn lại các chân giá đỡ bị gãy)
- Chỉnh miệng than thùng than lò 123, bắn ghêt băng than: Khải, Hồng
- Tra dầu toa xích các lò: Tuấn, Bình C
- Bơm mỡ sàng đá S1, S2, : Tuấn, Bình C
- Bắn lại gầu đá S2: Tuấn, Bình C
- Thi công đường nước dập bụi lò 123: Toản, Bình, Sảng, Tài
- Vệ sinh tủ điện, máy nén khí các lò: Sảng, Tài
- Sửa băng Bắn công S4 : Tài, Bình, Sảng
| - Sự cố gầu kíp lò 8, 9, 10: Toản (hỏng cảm biến dưới) | 1 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Khoa, Tăng, Khải | 1.5 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
17 | - Hàn máng đổ S2 : Khoa, tăng
- Hàn chân con lăn: Khoa, tăng
- Bảo dưỡng gối bi gầu đá: Bình C, Tuấn
- Bắn gầu đá S1, S2: Bình C, Tuấn
- Bơm mỡ quạt, mỡ ghi các lò, bôi mỡ gầu kíp: Sảng, Khải,
- Sửa chữa băng Bắn công S4 : Bình, Toản, Tài
- Vệ sinh tủ điện, máy nén khí: Sảng, Khải,
| - Sự cố vít thải vôi sữa: Bình, Toản, Tài | 0
| - Sự cố băng cân than lò 89: Bình, Tài | 0
| - Sự cố đường khí nén lò 89: Toản | 0
- Vá băng ngang vào sàng S4 : Hồng, Thế anh
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Hồng, Thế Anh, Tài, Bình C, Sảng, Tuấn (sập gầu) | 24 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
18 | - Tháo gầu băng cũ, nắn lại băng gầu 47: Thế Anh, Hồng, Toản
- Làm lô con lăn cho gầu vôi 47: Khoa, Tăng,
- Kiểm tra bảo dưỡng gầu múc đá S1, kiểm tra hệ thống cấp liệu rung: Bình C, Tuấn
- Làm giá đỡ bơm cấp hút bụi: Bình, Toản, Tài
- Hỗ trợ vận hành dọn Vệ sinh: Tuấn, Hồng, Khoa tăng
- Đi X30 chạy thử hệ thống cân tro bay: Sảng
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Khoa, Tăng, Khải | 24 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Sự cố băng tải đá vài gầu kíp 8910 | 1 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
19 | Đi X18 chạy thử hệ thống cân tro bay: Sảng
- Chuyển máy nén khí 75 Kw ra ngoài để tín hành bảo dưỡng: Bình, Toản, Tài
- Làm giá động cơ bơm hút bụi lò 123: Bình, Toản, Tài
- Làm lô con lăn cho gầu vôi 47, hỗ trợ đội dán băng: Khoa, Tăng
- Vệ sinh quay toa, hàn dẫn hưỡng lò 6: Bình C, Khải
- Làm ghệt băng dài qua đường 123: Hồng, Thế Anh
- Sửa điện nhà 70: Bình C, Tài
| - Sự cố gầu vôi 1000T (gãy chốt): Khoa, Tăng, Bình, Toản | 0
| - Sự cố van lật silo lò 89: Toản | 0
| - Sự cố băng đá vào gầu kíp 89: Toản, Tuấn Anh | 0
- Hỗ trợ vận hành lò sắt: Tuấn, Hồng
| - Sự cố băng tải hố âm 8910: Khoa, Hồng | 2.5 | Lò 8, Lò 9, Lò 10
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Khoa, Tăng, Khải | 24 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
20 | - Lắp giá bơm cho hệ dập bụi lò 123: Bình, Toản
- Chuyển lưới điện cho văn phòng: Bình Toản
- Đi X18 Thay động cơ, calip vít cân cấp tro bay: Sảng, Tuấn
- Lắp gầu băng gầu vôi lò 47: Khoa, Tăng, Bình C, Khải
- Hàn vết thủng bên silo than lò 89: Thế Anh, Hồng,
- Làm ghệt băng gầm lò 123: Thế Anh, Hồng
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Khoa, Tăng, Khải | 24 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
21 | - Bắt gầu vôi lò 47: Khoa, Tăng, Khải,
- Làm máng trượt vôi 47: Khoa, Tăng, Khải
- Lắp giá bơm hút bụi lò 123: Bình, Tài, Tuấn
- Sửa điện dưới Thiên Tôn: Sảng, Toản
- Tháo điện mặt lò 123: Sảng, Toản
| - Sự cố khí silo xỉ 89: Bình, Tài | 0
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567: Khoa, Tăng, Khải | 24 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
22 | - Lắp giá bơm hút bụi lò 123: Bình, Tài, Tuấn
- Lắp thanh chắn cửa ra vào công ty: Toản, Tuấn
- Thay lọc gió, lọc dầu máy nén khí 132 Kw: Toản, Tuấn
- Hàn, chỉnh dẫn hướng quay toa lò 6: Bình C, Khải
- Vệ sinh thiết bị mặt lò 123, kiểm tra ghệt băng tải mặt lò 123: Bình C, Khải
| - Sự cố băng tải đá hố âm S2 kẹt: Bình C, Hải | 2 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố đứt gầu vôi 4567 - hoàn thiện hàng: Khoa, Tăng, Khải | 16 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
23 | - Sự cố sàng quay S4 : Bình, Tài, Toản, (vỡ hộp giảm tốc, cháy động cơ, Thay puly mới) | 0
| - Sự cố vôi sữa: Tài, Tuấn (nhiễu tín hiệu cảm biến) | 0
- Kiểm tra van lật thùng trung gian lò 47: Bình, Tài
- Kiểm tra van ra vôi lò 47: Bình
- Kiểm tra gầu vôi lò 89, chế biến, 123: Khoa, Tăng
- Kiểm tra, làm lại ghệt lò 123: Bình C, Khải
- Kiểm tra, bảo dưỡng, thay sửa xích gầu tải: Bình C, Khải, Tăng
| - Sự cố làm kín cửa tham ghi lò: Bình C | 1 | Lò 2
| - Sự cố gầu núc đá S2: Bình C, Sảng | 4.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
24 | - Đấu nối tủ phân phối đi Sơn La: Bình, Toản,
- Thay xích cho băng vào sàng quay S4, gầu múc đá S2 : Bình, Toản
- Kiểm tra, tra dầu toa xích: Tuấn, Thế anh
- Thi công điện dưới X18: Sảng,
- Kiểm tra làm kín cửa thăm lò 2: Khoa, Tăng
- Thay tấm lót lò 2: Bình C, Khải
- Làm ghệt than mặt lò 123: Bình, Khải
- Kiểm tra, Thay Thế con lăn trên xưởng chế biến: Khoa, tăng
| - Sự cố băng tải đá vào gầu kíp 123: Khoa, Tăng | 1.75 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cồ băng hốm âm S2 bị kẹt : Khoa, Tăng | 3.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
25 | - Đấu nối tủ điện Đi Sơn La: Sảng |  | Lò 1, Lò 2, Lò 3
- Vệ sinh tủ điện, máy nén khí, Thay lọc dầu: Toản, Tuấn
- Kiểm tra, châm dầu toa xích các lò: Toản, Tuấn
- Kiểm tra làm kín cửa thăm lò 2 + 3: Khoa, Tăng
- Kiểm tra thay con lăn băng vào gầu vôi 123, các băng xưởng chế biến: Bình C, Thế Anh
- Đi Tam Điệp Lắp van gió: Khải
- Lắp bơm nước hố âm S1 : Toản, Tuấn
| - Sự cố băng mặt lò 89: Sảng | 0
| - Sự cố van lật lò 47: Sảng, Bình | 0
| - Sự cố băng hố âm S2 kẹt: Bình C, Thế Anh | 3.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố băng gầm lò 67: Bình C, Thế Anh | 2 | Lò 6, Lò 7
| - Sự cố hố âm S1 kẹt: Bình C, Thế Anh | 3 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Bảo dưỡng máy nén khí: Toản | 0.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3, Lò 5, Lò 6, Lò 7, Lò 8, Lò 9, Lò 10
26 | - Đấu nối, chuẩn bị vật tư Đi Sơn La: Sảng
- Làm giá bơm hút bụi lò 123: Bình, Tài
- Kiểm tra hệ thống cân các lò: Toản, Tuấn
- Thay lô gầu múc đá S2 : Hồng, Thế anh, Khải
- Thay con lăn hỏng quanh nhà máy: Hồng, Thế anh, Khải
- Kiểm tra bánh xe gầu kíp các lò: Khoa, tăng
- Sửa chữa mối nối băng ra đá 47: Khoa, Tăng
27 | - Thi công điện tại Sơn La: Bình, Sảng
- Lắp bơm hút bụi lò 123: Toản, Tài
- Vệ sinh, bơm mỡ, kiểm tra tình trạng sàng đá S1, S2, lò 89: Tuấn, Bình C
- Thay gối bị động gầu đá S2: Hồng, Thế Anh, Khải, Tuấn, Bình C
- Thay con lăn quanh nhà máy khu vực chế biến: Hồng, Thế anh, Khải
- Kiểm tra, căn chỉnh gầu tải vôi các lò: Khoa, tăng
- Kiểm tra làm kín cửa thăm ghi lò 4: Khoa, Tăng
| - Sự cố kẹt ghi lò 9: Toản | 1 | Lò 9
| - Sự cố đứt xích băng vào gầu kíp 4567; Hồng, Thế Anh | 1 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
28 | - Thi công đường nước dập bụi lò 123: Bình, Tài
| - Sự cố quay toa lò 4: Sảng, Tuấn, Toản (lỗi bt) | 0
| - Sự cố sàng rung đá S1 : Sảng (đứt dây) | 3.5 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
- Lắp thêm đèn cho lò 1, cháy bóng đèn lò 4: Sảng, Toản
| - Sự cố quạt máng khí động vôi sữa: Toản, Tuấn | 0
- Thay lô bị động gầu đá S2: Bình C, Khải, Thế Anh
- Thay khớp nối bản lề băng tải mặt lò 123: Khải, Tăng
| - Sự cố thủng toa, vá quay toa lò 3: Khải Tăng | 0
| - Sự cố băng hố âm S1 kẹt đất đá: Hồng | 5 | Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Sự cố thay rulo bị động gầu múc hố âm S2 mòn trục rulo: Bình C, Khải, Thế Anh | 5.5 | Lò 1, Lò 2. Lò 3
Tổng hợp các dự án làm trong tháng 2
STT | Dự án | Tiến độ | Ghi chú
1 | Thi công dự án hút bụi các lò 123 | 90% | Chờ kết nối
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm trạm biến áp lưới điện 22, 35 Kv | 100%
3 | Bảo dưỡng chuyên sâu máy nén khí 75 Kw | 0% | Chưa làm
4 | Thi công sửa chữa ghi lò 4 | 100%
5 | Làm lại ghệt than, ghệt vôi các lò 1-10 | 90% | Thay đổi phương án
6 | Sửa chữa, thay thế con lăn hệ thống băng tải trong nhà máy | 60% | Tiếp tục triển khai
7 | Làm kín cửa gió, cửa thăm các lò | 90% | Đang làm
8 | Thay băng gầu vôi lò 47 | 100%
9 | Cải tạo sàng quay S4 | 100%
11 | Làm lại mối nối gầu 123 | 0% | Chưa bố tri được thời gian dừng lò
12 | Thiết kế chế tạo lại gối lô bị động gầu vôi 47, 123, 89 | 0% | Chưa có phương án
13 | Thi công chế tạo ghi lò 2 Tam Điệp | 40% | Đang tiếp tục làm
14 | Kéo cáp nguồn, làm tủ phân phối hầm lò số 3 | 95% | Chờ mở cửa lò
15 | Cải tạo cách lắp van gió tổng Tam Điệp | 100%
16 | Chạy thử và cải tạo vít cấp định lượng tro bay | Hoàn thành
2.Kế hoạch công tác tháng 3: -Thực hiện các dự án, công trình mới
STT | Dự án | Mục tiêu tiến độ | Ghi chú
1 | Hoàn thiện ghi lò 2 Tam Điệp | 100%
2 | Hoàn thiện chạy thử hệ thống dập bụi lò 123 | 100%
3 | Nối lại băng gầu vôi lò 123 | 100%
4 | Thay cáp gầu kíp lò 123 | 100%
5 | Thay cáp gầu kíp lò 47 | 100%
6 | Thay băng tải cho các băng bị hỏng | 50%
7 | Làm lại máng ra vôi gầm silo 47 | 100%
8 | Làm lại giá gối đỡ các gầu vôi 1-10, chế biến | 50%
9 | Bảo dưỡng máy nén khí 75 Kw | 100%
10 | Thiết kế lại hệ thống chuyển liệu máy nghiền đĩa | 50%
11 | Bảo trì, sửa chữa thiết bị nhà máy. Mục tiêu giờ dừng lò sự cố < 800h ( <12%) | 100%
3. Các công việc tồn tại( đang triển khai mà tạm dừng)
STT | Dự án | Ghi chú
4. Kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn:
Ninh Bình, ngày tháng năm 2025
TRƯỞNG BỘ PHẬN
Trần Tiến Dũng

## Tháng 3
CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VÔI VIỆT
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2025
BỘ PHẬN: ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG HÓA
1.Các công việc thực hiện trong tháng 3 năm 2025
- Công việc bảo dưỡng, sửa chữa
Ngày | Mô tả công việc | Thời gian dừng lò (h) | Ghi chú
1 | - Thi công đường nước dập bụi lò 123, đường nước cấp sang hố âm: Bình, Tải, Toản,
- Thi công chế tạo ghi lò 1 Tam Điệp: Tăng, Tuấn
- Kiểm tra, căn chỉnh băng cấp đá, gầu vôi các lò 1-10: Khoa, Khải
- Kiểm tra, vệ sinh toa thay con lăn khu vực mặt 123: Bình C, Hồng, Thế Anh
| - Sự cố động cơ sàng đá S1 : Bình, Tài, Toản (cháy động cơ) | 20.7 | Lò 4, Lò 5, Lò 6, Lò 7
| - Sự cố van lật silo vôi 89: Toản, (gãy trục) | 0
| - Sự cố can nhiệt lò 3: Toản (đứt dây) | 0
| - Sự cố bơm nước hố âm: Bình, Tài (đứt khớp nối) | 0
| - Vá băng gầm lò 123: Bình C, Thế Anh, Hồng | 0
| - Vá lỗ thùng sàng S4 : Tăng | 0
| - Sự cố hố âm S1 : Khoa, Thế Anh (tắc miệng) | 1.25 | Lò 4, Lò 5, Lò 6, Lò 7
2 | - Đi X18 làm bắn xung tro bay: Sảng
- Thi công đường nước dập bụi: Bình, Tài, Toản, Sảng,
- Thi công chế tạo ghi L1 Tam Điệp: Tăng, Thế Anh, Tuấn
- Kiểm tra hệ thống gầu vôi: Khoa, Hồng
- Kiểm tra tra dầu nhông xích, gối con lăn băng tải : Bình C,
- Vá sàng đá S2: Bình C
- Vá băng tải vôi S4 : Thế Anh.
| - Sự cố băng tải đá hố âm S1 | 1.5 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố kẹt van lật dừng lò 4 | 1 | Lò 4
3 | - Thi công hệ thống dập bụi lò 123: Bình, Toản, Sảng
- Thi công chế tạo ghi L1 Tam Điệp:
- Sửa chữa con lăn tại xưởng: Khoa, Khải
- Thay thế con lăn hỏng lò 1-10: Khoa, Khải
- Kiểm tra ghệt băng tải, sửa chữa ghệt hố âm 8910, 123: Bình C, Tài
| - Sự cố vá quay toa lò 10, làm lại cửa thăm khu vực quay toa : Khoa, Tăng, Thế Anh | 17 | Lò 10
4 | - Thi công đường điện nước dập bụi lò 123: Bình, Toản, Tài,
- Sửa chữa máy lốc tôn: Sảng, Tuấn
- Sửa chữa con lăn, thay Thế con lăn bị hỏng: Khải, Hồng
- thay Thế con lăn, tra dầu nhông xích khu vực xưởng chế biến: Khải, Hồng
| - Sự cố vá quay toa lò 10, làm lại cửa thăm khu vực quay toa lò 10: Khoa, Tăng, Thế Anh | 16 | Lò 10
5 | - Thi công sửa chữa máng quay toa lò 10: Khoa, Tăng, Thế Anh
- Thi công đường điện nước dập bụi lò 123: Bình, Tài, Tuấn
- Sửa chữa máy lốc tôn: Sảng, Tuấn
- Sửa chữa con lăn, thay Thế con lăn bị hỏng: Khải, Hồng
- thay Thế con lăn, tra dầu nhông xích khu vực xưởng chế biến: Khải, Hồng
| - Sự cố buồng trộn vôi sữa: Sảng, Tài | 0
| - Sự cố cháy đèn lò 8: Tài | 0
- Sửa chữa bơm nước sàng đá S1 : Bình
| - Sự cố cảm biến gầu kíp 8910: Sảng | 0.5 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố sàng vôi S3 : Hồng, Khải (bó bi) | 0
6 | - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống vôi sữa: Sảng, Tài, Bình
- Gia công ghi lò 1 Tam ĐIệp: Tăng, Khải
| - Sự cố kiểm tra khe ghi lò 2: Bình C, Tuấn | 1 | Lò 2
- Vệ sinh toa các lò: Bình C, Tuấn
- Lắp đường nước dập bụi lò 123: Bình, Sảng, Tài
- Kiểm tra, bảo dưỡng gầu vôi 123, 47: Khoa, Hồng
- Sửa chữa, thay Thế con lăn hỏng, giá ra cáp: Khoa, Hồng
- Cắt miếng tôn bị gió thổi gãy hố âm đá 67: Khoa, Hồng
| - Sự cố thùng cân đá lò 89: Sảng (gió thổi mạnh làm thùng giao động) | 4.75 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố rung đá hố âm lò 89, bộ nguồn thủy lực lò 89: Sảng (lỗi biến tần) | 0
- Thi công đường nước dập bụi: Bình Toản, Tài
| - Sự cố kẹt ghi lò 9, 10 | 0.5 | Lò 9, Lò 10
| - Sự cố làm kín quạt lò 1 | 0.5 | Lò 1
- Sửa điện cho phòng KCS: Toản
7 | - Gia công ghi lò 1 Tam Điệp: Thế Anh, Tăng
- Kiểm tra gầu vôi 123-1000T, gầu đá S1-S2 : Khoa, Khải
- Gia công giá ra cáp chuẩn bị cáp thay lò 4567
- Tra dầu mỡ vệ sinh toa lò 1-10: Bình C , Hồng
- Thi công đường nước dập bụi lò 123: Bình , Tài, Toản, Tuấn
- Sử lý sự cố quay toa lò 10: Sảng
- Sử lý sự cố soi nhiệt vôi lò 5: Sảng
- Chuyển nguồn điện dưới mỏ Phú Sơn: Sảng, Bình C
| - Sự cố băng cân than 8910 lệch: Hồng | 1 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố băng cân đá 8910 lỗi: Toản | 0.5 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố băng đỉnh SILO 123: Bình, Hồng | 10 | Lò 1, Lò 2 , Lò 3
8 | - Gia công ghi lò 1 Tam Điệp: Thế Anh, Tăng
- Kiểm tra gầu vôi 123-1000T, gầu đá S1-S2 : Khoa, Khải
- Gia công giá ra cáp chuẩn bị cáp thay lò 4567
- Tra dầu mỡ vệ sinh toa lò 1-10: Bình C , Hồng
- Thi công đường nước dập bụi lò 123: Bình , Tài, Toản, Tuấn
- Sử lý sự cố quay toa lò 10: Sảng
- Sử lý sự cố soi nhiệt vôi lò 5: Sảng
- Chuyển nguồn điện dưới mỏ Phú Sơn: Sảng, Bình C
9 | - Kiểm tra gầu đá S1, S2: Bình C, Hồng
- Bắn ghệt băng tải mặt lò 123: Bình C, Hồng
- Vệ sinh sửa chữa con lăn, thay thế con lăn hỏng : Bình C, Hồng
- Kiểm tra gầu vôi các vị trí: Khoa, Khải
- Gia công chế tạo bộ giảm sóc gầu vôi: Khoa, Khải
- Hoàn thiện và chạy thử hệ thống dập bụi: Bình, Toản, Tài, Sảng
| - Sự cố van lật mặt lò 8910: Bình, Tài | 0
| - Sự cố kết nối lò 8910: Sảng | 0
| - Sự cố bắn ghệt băng cân đá 123 bị mòn: Bình C | 1
| - Sự cố toa lò 6 - lỗi | 8 | Lò 6
| - Sự cố băng hố âm S1 kẹt : Bình c | 7.5 | Lò 4, Lò 5, Lò 6, Lò 7
10 | - Thi công ghi lò 2 trong Tam Điệp: Bình C, Thế Anh
- Kiểm tra gầu vôi các lò: Khoa, Tăng
- Gia công chế tạo gầu múc đá cho gầu đá S2 : Khoa, Tăng
- Gia công chế tạo bộ giảm sóc: Khoa, Tăng
- Vệ sinh toa, tra dầu nhông xích từ khu vực lò 8910, xưởng chế biến: Hồng, Khải
- Hoàn thiện và chạy thử hệ thống dập bụi lò 123: Bình, Toản, Tài
- Vệ sinh tủ điện, máy nén khí: Sảng, Tuấn
- Kiểm tra đường lưới điện, trạm biến áp quanh nhà máy: Sảng, Tuấn
11 | - Thi công ghi lò 2 trong Tam Điệp: Bình C, Thế Anh
- Gia công và thay Thế gầu đá bị hỏng S2 : Khoa, Tăng
- Chuẩn bị đồ vá toa lò 9: Khoa, Tăng
- vệ sinh gầu đá S1, S2 : Hồng, Khải
- Kiểm tra lưới điện nhà máy: Sảng,
- Vệ sinh tử điện máy nén khí: Sảng,
- Chạy thử và hoàn thiện hút bụi lò 123: Bình, Tuấn
- Căn lại động cơ băng lên sàng hố âm lò 89 10: Toản, Tài
- vệ sinh hệ thống cân định lượng các lò: Toản, Tài
12 | - Thi công ghi lò 2 trong Tam Điệp: Bình C, Thế Anh
| - Sự cố chuẩn bị và vá toa lò 9: Khoa, Tăng, Kiên | 9.5 | Lò 9
- Kiểm tra, bơm mỡ sàng đá, gầu đá S1, S2, : Hồng, Khải
- thay Thế con lăn hỏng trong xưởng: Hồng, Khải
- Kiểm tra máng khí động vôi sữa: Toản, Tài
- bơm mỡ quạt các lò: Toản, Tài
- Hoàn thiện và chạy thử hệ thống hút bụi lò 123: Bình, Sảng, Tuấn, Sảng
- Chỉnh cảm biến cho bàn ghi lò 10: Sảng
13 | - Sự cố thi công vá toa lò 10: Tăng, Kiên | 3.5 | Lò 10
- Kiểm tra các gầu múc vôi: Khoa, Khải
- Kiểm tra quay toa, tra dầu toa các lò: Tuấn, Hồng
- Hoàn thiện bơm nước dập bụi: Bình, Tài,
- Hàn máng dẫn hướng quay toa lò 9: Tuấn, Hồng
- Sửa băng vào gầu đá S1 : Khoa, Khải, Sảng
- Sửa chữa sàng rung đá S1 : Tuấn, Hồng
| - Sự cố kẹt ghi lò 8: Bình | 0.5 | Lò 8
- Thi công ghi lò Tam Điệp: Bình C, Thế Anh
| - Sự cố kẹt gầu múc đá S2: Sảng, Bình C | 4 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
14 | - Kiểm tra vệ sinh gầu đá S2 : Khải, Tuấn, Kiên
- Kiểm tra gầu vôi các lò: Khoa, Tăng
- Hàn chế tạo bộ giảm xóc: Khoa, Tăng
- tra dầu xích: Bình, Tài
- Kiểm tra động cơ vôi sữa: Sảng
- Dán giấy văn phòng: Sảng, Bình C
- Sửa chữa gầu tải đá S2: Sảng, Bình C
| - Sự cố tụt tấm lót toa lò 8: Khoa, Tăng | 1.5 | Lò 8
15 | - Thi công thay quạt máng khí động vôi sữa: Bình, Tài,
- Bổ xung dầu hộp giảm tốc khu vực chế biến: Bình, Tài
- Kiểm tra băng tải, bản lề, tra dầu nhông xích băng tải khu vực quanh nhà máy: Kiên, Khải
- thay Sửa vòng bi con lăn: Kiên, Khải
- Kiểm tra gầu tải vôi, gia công bộ giảm xóc: Tăng,
- Kiểm tra mặt lò, khu vực quay toa các lò: Bình C, Tuấn
- Kiểm tra băng tải hố âm: Bình C, Tuấn
- Thay at cho quạt hút bụi: Sảng
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điện các lò: Sảng
| - Sự cố báo kẹt gầu vôi lò 47: Tài | 0
| - Sự cố cân than 123 | 2 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
16 | - Tháo mái tôn khu vực giữa văn phòng để thay thành trần nhựa: Toản, Tài, Bình
- chuẩn bị đồ Thi công hạ máng khu vực gầu đá S1 : Tăng, Khải
- Gia công bộ chống lún gầu múc vôi 47: Tăng, Khải
- Chuẩn bị cáp để thay cho gầu kíp lò 47: Hồng, Bình C, Tuấn
- Vệ sinh bảo dưỡng gầu đá S2: Hồng, Bình C, Tuấn
- Kiểm tra gầu vôi các lò: Khoa, Kiên
- Kiểm tra rung hố âm, băng tải đá hố âm 89: Khoa, Kiên
- Đi X18 Kiểm tra thiết bị: Sảng
| - Sự cố vá máng dẫn hướng Lò 9 | 1.75 | Lò 9
| - Sự cố băng cân đá 123 kẹt | 1 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
| - Sự cố thủng máng sàng đá S2 | 8.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
17 | - Thi công thay cáp gầu kíp lò 47: Bình, Sảng, Khoa, Toản
- Thi công Sửa máng hố âm S1 : Tăng, Bình, Khải, Tuấn
| - Sự cố vôi sữa: Sảng (hỏng cảm biến) | 0
| - Sự cố sàng vôi S3 : Sảng (quá tải) | 0
- Kiểm tra van lật silo trung gian 89: Kiên, Tuấn
- Kiểm tra vệ sinh mặt lò 8910: Kiên, Tuấn
18 | - Thi công điểm an toán để thay cáp 8 9 10: Tăng, Khải (làm sàn thao tác)
| - Thay bi cân đá lò 123: Khoa, Tài | 18 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
- Kiểm tra gầu vôi các lò 1- 10: Khoa
- bơm mỡ sàng vôi, đá: Tuấn, Kiên
- tra dầu toa xích xưởng chế biến: Tuấn, Kiên
- Lắp bơm nước, Đi X18 : Sảng
- Tháo tôn khu nhà ăn: Sảng, Toản
19 | - Sự cố thay cáp gầu kíp lò 89 10 : Khoa, Bình, Tài, Khải, Bình C | 8 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố thùng cân đá 123: Toản, Tuấn | 1.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
- Hàn ke ghi lò 9: Tăng, Kiên
- vệ sinh tủ điện máy nén khí: Toản, Tuấn
- làm lại báo đầy silo vôi thải: Toản, Tuấn
- Tháo mái hiên nhà ăn: Tài, Bình
- Kiểm tra băng tải hố âm: Bình C, Kiên
- Kiểm tra gầu vôi: Khoa, Tăng
- Thi công Tam Điệp: Thế Anh
20 | - Sửa chữa, bảo dưỡng gầu đá S2, S1. Băng hố âm: Bình C, Kiên, Khải
- Chuẩn bị thay băng tải thay băng mặt silo 1000T: Tăng, Khoa,
- Kiểm tra gầu vôi các lò: Tăng, Khoa
- Tháo xà gồ nhà ăn: Bình, Tài
- Bảo dưỡng máy nén khí 75: Bình, Tài, Toản, Tuấn
- thay át hỏng cho bơm quạt: Sảng
- chạy thử hệ thống hút bụi: Sảng
- Đi X18 Sửa điện: Sảng
- Thi công Tam Điệp: Thế Anh
| - Sự cố băng đỉnh SILO 123 kẹt | 8 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
21 | - Bảo dưỡng máy nén khí 75Kw: Bình, Toản, Tài, Tuấn
- Kiểm tra điện công gỗ: Bình, Tài
- chuẩn bị băng tải đỉnh silo: Tăng, Khoa, Khải
- thay băng tải hố âm S1 : Tăng, Khoa, Khải
- Hàn dẫn hướng, sửa dẫn hướng lò 6: Kiên, Bình C, Tuấn
- Kiểm tra vệ sinh hệ thống cân mặt lò 47: Kiên, Bình C, Tuấn
- Sự cố kẹt vít cấp liệu vôi sữa: Bình C, Kiên
22 | - Sửa chữa đường nước dưới hố âm: Toản, Tài
- Kiểm tra điện nhà ăn: Toản, Tài
- Kiểm tra van gió trong Tam Điệp: Bình C
- Bảo dưỡng máy nén khí 75 Kw: Sảng, Bình
- Khôi phục động cơ Đi cuốn về: Sảng, Bình
- Hàn dẫn hướng quay toa lò 6: Tăng, Khải
- Kiểm tra gầu múc vôi: Kiên, Tuấn
- tra dầu toa xích: Kiên, Tuấn
23 | - Hoàn thiện máy nén khí 75 Kw: Sảng, Bình
- Kiểm tra cáp gầu kíp lò 89: Bình
- Kiểm tra van gió nhánh tầng 2 Tam Điệp: Bình C
- Thi công hoàn thiện hệ thống ghi lò 2 Tam Điệp: Thế Anh
- Kiểm tra đường nước cấp hố âm: Toản, Tài
- Kiểm tra băng tải hố âm lò 89, 47, gầu tải vôi các lò: Khoa, Khải, Kiên
- Sửa điện dưới Thiên tôn: Toản, Tài
24 | - Lắp van gió, hoàn thiện ghi lò 2 Tam Điệp: Sảng, Bình C,
- Vệ sinh bàn cân 120 T: Toản, Bình
- Chặt cây, phát cây đường lưới 35, vệ sinh tủ điện các lò: Toản, Bình
- Lấy dấu, chuẩn bị băng tải thay băng gầu tải vôi lò 123: Khoa, Tăng, Bình
- Kiểm tra gầu vôi các lò: Khoa, Tăng
- bơm mỡ sàng đá, sàng vôi, Kiểm tra sàng đá vôi các lò: Tuấn, Khải, Kiên
| - Sự cố lệch băng đá hố âm lò 89: Khoa, Tăng | 2 | Lò 8, Lò 9 , Lò 10
| - Sự cố gầu múc đá S2 tụt gầu, kẹt băng: Tuấn, Khải, Kiên | 6.5 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
25 | - Sửa chữa van lò 1 Tam Điệp: Bình C, Thế Anh, Sảng
- Hoàn thiện ghi lò 1 Tam Điệp: Bình C, Thế Anh
- Chuẩn bị băng tải thay cho gầu vôi lò 123: Khoa, Tăng
- Vệ sinh tủ điện máy nén khí các lò: Bình, Tuấn
- Kiểm tra đường nước cấp hố âm, dập bụi: Bình, Tuấn
- Kiểm tra phanh gầu kíp, gầu vôi các lò: Toản, Tài,
- Kiểm tra, làm lại đường điện nhà ăn: Toản, Tài, Sảng
- Kiểm tra, tra dầu toa xích các lò: Kiên, Khải
| - Kiểm tra, gầu tải đá S1, S2 : Kiên, Khải | 4 | Lò 1, Lò 2, Lò 3
26 | - Chuyển quạt máy nghiền đĩa: Bình, Toản, Tài
- Chuẩn bị thay băng mặt silo 123, gầu vôi 123: Khoa, Tăng, Hồng, Bình, Toản, Tài
- tra gầu múc đá S1, S2 Vệ sinh hố âm cùng vận hành: Kiên, Thế Anh, Sảng, Toản, Tài
- Kiểm tra gầu múc vôi các vị trí: Bình C, Khải
- Tra dầu toa xích: Bình C, Khải
- Kiểm tra hệ thống cân 1-9, vệ sinh tủ điện: Tuấn, Sảng
- Bóc tôn, gầu múc đá bên cảng: Kiên, Thế Anh
- Chuyển dây điện bóng đèn ngoài cửa công ty: Bình, Tài
- Sửa nước nhà ăn: Sảng, Toản,
27 | - Thay băng gầu tải vôi lò 123 (tháo gầu múc, tháo băng): Bình C, Bình Điện, Khải, Khoa
- Lắp bộ giảm chấn cho gầu tải vôi L123:
- Thay băng tải mặt silo lò 123: Tăng, Hồng, Thế Anh, Tài
- Thay van lật thùng trung gian 47, 123 : Sảng, Tuấn, Toản
- Hàn gầu xúc đào bên bờ sông: Kiên
28 | - Thay băng gầu tải vôi lò 123 (dán băng, hàn giảm xóc): Khoa, Khải
- Lắp băng mặt đỉnh silo 123 (lắp vít me): Tăng, Hồng
- Lắp con lăn trong xưởng:, Thế Anh
- Bảo dưỡng băng tải, động cơ 123: Bình, Tài, Toản
- Tháo tôn mặt băng tải silo 1000T: Tăng, Hồng, Bình, Tài, Toản
- Kiểm tra test đầu cân điện tử: Sảng
| - Sự cố treo gầu kíp lò 47: Kiên, Thế Anh, Bình, Tuấn (gầu kẹt không trôi xuống) | 11 | Lò 4, Lò 5, Lò 6, Lò 7
- Sự cố vôi sữa: Sảng Toản (tắt đường ống)
29 | - Thay băng gầu tải vôi lò 123 (dán băng, hàn giảm xóc): Khoa, Khải
- Lắp băng mặt đỉnh silo 123 (lắp vít me): Tăng, Hồng
- Kiểm tra ghệt mặt lò 123: Bình C, Tài
- Sửa dẫn hướng toa lò 1: Kiên, Thế Anh
- Kiểm tra điện dưới Thiên tôn: Toản, Tuấn (trực Sự cố)
- Đi Phú Sơn, X18 Kiểm tra điện: Sảng
- Vệ sinh tủ điện, khảo sát đường Đi từ bờ sông về bên nhà máy. Bình
30 | - Làm gầu vôi lò 123 (bắt gầu): Khoa, Khải, Hồng, Tài
- Sửa chữa bàn cân 120 Tấn: Bình C, Bình, Thế Anh
- Vệ sinh tủ điện, bảo dưỡng động cơ 47: Toản, Tuấn
Tổng hợp các dự án làm trong tháng 3
STT | Dự án | Tiến độ | Ghi chú
1 | Hoàn thiện ghi lò 2 Tam Điệp | 100%
2 | Hoàn thiện chạy thử hệ thống dập bụi lò 123 | 100%
3 | Nối lại băng gầu vôi lò 123 | 100%
4 | Thay cáp gầu kíp lò 123 | 100%
5 | Thay cáp gầu kíp lò 47 | 100%
6 | Thay băng tải cho các băng bị hỏng (băng mặt silo 1000T, băng silo 123, băng gầm L123) | 80% | Cần phối hợp với bên sản xuất
7 | Làm lại máng ra vôi gầm silo 47 | 100%
8 | Làm lại giá gối đỡ các gầu vôi 1-10, chế biến | 25% | Hoàn thành với gầu vôi lò 123
9 | Các công việc bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy | 90%
10 | Bảo dưỡng máy nén khí 75 Kw | 100%
11 | Tìm hiểu áp dụng AI trong công việc | 50%
2.Kế hoạch công tác tháng 4: -Thực hiện các dự án, công trình mới
STT | Dự án | Mục tiêu tiến độ | Ghi chú
1 | Hoà máy nén 75Kw vào hệ thống khí | 100%
2 | Thi công điện hầm lò 3 +2 mỏ Sơn La | 100%
3 | Thi công hệ thống dập bụi lò 89 10 | 50%
4 | Làm lại hệ thống khuấy vôi sữa | 100%
5 | Thí nghiệm nâng công suất vôi sữa | 100%
6 | Thiết kế, thi công đường nước chuyển từ bên sông về bên 123, 47 | 80%
7 | Kiểm tra lại hệ thống tiếp địa toàn nhà máy chuẩn bị cho mùa mưa | 100%
8 | Thí nghiệm chia đôi giữa liệu từ bàn cân 120T | 90% | Cần kết hợp với IT
9 | Kiểm tra thiết bị, dự án trong Hà Tĩnh | 100%
10 | Thiết kế chuyển vật liệu nghiền lên silo 1000T (vôi sữa, liệu) | 100%
11 | Bảo trì, sửa chữa thiết bị nhà máy. Mục tiêu giờ dừng lò sự cố < 600h ( <8.3%) | 100%
12 | Thi kết lại khớp nối gầu tải vôi các lò, cụm xưởng chế biến | 100%
13 | Thiết kế phân loại sản phẩm vôi | 50%
14 | Tiếp tục triển khai công việc AI
3. Các công việc tồn tại( đang triển khai mà tạm dừng)
STT | Dự án | Ghi chú
1 | Thiết kế thi công sửa chữa vận thăng lò 123, 89 | Không bố trí được time
4. Kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn:
- Xin tuyển thêm nhân viên điện: 2 người
- Xin tuyển thêm nhân viên cơ: 3 người
Ninh Bình, ngày tháng năm 2025
TRƯỞNG BỘ PHẬN
Trần Tiến Dũng